## groupe
ETU003240 | A

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Backoffice | Gestion Login | Login | Formulaire login avec login/mdp par defaut | Affichage | ETU003240 | 30 | 45 | 0 | 100%
2 | Backoffice | Gestion Login | Login | Protection des pages backoffice (auth guard) | Metier | ETU003240 | 45 | 25 | 0 | 100%
3 | Backoffice | Gestion Login | Login | Verification credentials et session | Integration | ETU003240 | 30 | 30 | 0 | 100%
4 | Backoffice | Import Données | Import | Page import avec bouton reset donnees | Affichage | ETU003240 | 20 | 20 | 0 | 100%
5 | Backoffice | Import Données | Import | Import 3 fichiers CSV (produits/categories/commandes) | Metier | ETU003240 | 60 | 30 | 0 | 100%
6 | Backoffice | Import Données | Import | Import fichier ZIP images | Metier | ETU003240 | 30 | 25 | 0 | 100%
7 | Backoffice | Import Données | Import | Traitement et sauvegarde donnees importees | Integration | ETU003240 | 45 | 30 | 0 | 100%
8 | Backoffice | Gestion Commandes | Commandes | Page liste des commandes | Affichage | ETU003240 | 25 | 35 | 0 | 100%
9 | Backoffice | Gestion Commandes | Commandes | Modification etat commande (payement effectue/annule) | Metier | ETU003240 | 30 | 25 | 0 | 100%
10 | Backoffice | Gestion Commandes | Commandes | Persistance etat commande en base | Integration | ETU003240 | 20 | 25 | 0 | 100%
11 | Frontoffice | Catalogue Produits | Accueil | Page d'accueil liste des produits | Affichage | ETU003240 | 30 | 15 | 0 | 100%
12 | Frontoffice | Catalogue Produits | Fiche Produit | Fiche produit detaillee | Affichage | ETU003240 | 25 | 30 | 0 | 100%
13 | Frontoffice | Catalogue Produits | Accueil | Recuperation produits depuis Prestashop | Integration | ETU003240 | 30 | 20 | 0 | 100%
14 | Frontoffice | Workflow Achat | Panier | Gestion panier (ajout/suppression/quantite) | Affichage | ETU003240 | 35 | 20 | 0 | 100%
15 | Frontoffice | Workflow Achat | Panier | Logique metier panier (calcul total) | Metier | ETU003240 | 25 | 30 | 0 | 100%
16 | Frontoffice | Workflow Achat | Commande | Validation commande - paiement a la livraison | Affichage | ETU003240 | 25 | 25 | 0 | 100%
17 | Frontoffice | Workflow Achat | Commande | Pas de frais de livraison (logique metier) | Metier | ETU003240 | 15 | 20 | 0 | 100%
18 | Frontoffice | Workflow Achat | Commande | Enregistrement commande en base | Integration | ETU003240 | 30 | 25 | 0 | 100%
19 | Frontoffice | Mes Commandes | Mes Commandes | Page état de mes commandes | Affichage | ETU003240 | 20 | 30 | 0 | 100%
20 | Frontoffice | Mes Commandes | Mes Commandes | Recuperation commandes utilisateur | Integration | ETU003240 | 20 | 20 | 0 | 100%
21 | ExistingApp | Sync Prestashop | Backoffice | Verifier donnees importees visibles dans backoffice | Metier | ETU003240 | 30 | 20 | 0 | 100%
22 | ExistingApp | Sync Prestashop | Backoffice | Verifier impact modifications donnees sur NewApp | Integration | ETU003240 | 25 | 35 | 0 | 100%
23 | Backoffice | Gestion Commandes | Commandes | Ajout etat dans le panier dans les statuts | Metier | ETU003240 | 20 | 30 | 0 | 100%
24 | Backoffice | Gestion Commandes | Commandes | Import donnees commandes avec nouveaux etats | Integration | ETU003240 | 25 | 30 | 0 | 100%
25 | Backoffice | Tableau de Bord | Dashboard | Dashboard - nb commandes par jour | Affichage | ETU003240 | 30 | 15 | 0 | 100%
26 | Backoffice | Tableau de Bord | Dashboard | Dashboard - montant commandes par jour | Affichage | ETU003240 | 20 | 20 | 0 | 100%
27 | Backoffice | Tableau de Bord | Dashboard | Dashboard - total general (toutes dates) | Affichage | ETU003240 | 20 | 20 | 0 | 100%
28 | Backoffice | Tableau de Bord | Dashboard | Calcul agregats commandes pour dashboard | Metier | ETU003240 | 35 | 15 | 0 | 100%
29 | Backoffice | Import Données | Import | Import declinaison simple (1 seule, sans combinaison) | Metier | ETU003240 | 30 | 15 | 0 | 100%
30 | Frontoffice | Gestion Utilisateurs | Login | Page choix utilisateur existant (remplace accueil) | Affichage | ETU003240 | 30 | 25 | 0 | 100%
31 | Frontoffice | Gestion Utilisateurs | Login | Option utilisateur anonyme | Affichage | ETU003240 | 15 | 20 | 0 | 100%
32 | Frontoffice | Gestion Utilisateurs | Login | Logique connexion avec utilisateur selectionne | Metier | ETU003240 | 20 | 15 | 0 | 100%
33 | Frontoffice | Catalogue Produits | Accueil | Badge HOT pour produits sortis depuis moins de 1 jour | Affichage | ETU003240 | 20 | 15 | 0 | 100%
34 | Frontoffice | Catalogue Produits | Accueil | Badge NEW pour produits sortis depuis moins de 1 semaine | Affichage | ETU003240 | 15 | 20 | 0 | 100%
35 | Frontoffice | Catalogue Produits | Accueil | Calcul badge via date_availability_produit | Metier | ETU003240 | 15 | 20 | 0 | 100%
36 | Frontoffice | Recherche | Recherche | Formulaire recherche multicritere (nom/categorie/prix) | Affichage | ETU003240 | 25 | 20 | 0 | 100%
37 | Frontoffice | Recherche | Recherche | Filtre recherche par nom de produit | Metier | ETU003240 | 20 | 15 | 0 | 100%
38 | Frontoffice | Recherche | Recherche | Filtre recherche par categorie | Metier | ETU003240 | 15 | 20 | 0 | 100%
39 | Frontoffice | Recherche | Recherche | Filtre recherche par intervalle de prix | Metier | ETU003240 | 15 | 25 | 0 | 100%
40 | Frontoffice | Recherche | Recherche | Integration resultats recherche avec catalogue | Integration | ETU003240 | 20 | 20 | 0 | 100%
41 | Backoffice | Import Données | Import | Validation colonne non conforme à l'import | Metier | ETU003240 | 20 | 30 | 0 | 100%
42 | Backoffice | Import Données | Import | Validation format date DD/MM/YYYY à l'import | Metier | ETU003240 | 20 | 25 | 0 | 100%
43 | Backoffice | Import Données | Import | Validation montant positif a l'import | Metier | ETU003240 | 15 | 20 | 0 | 100%
44 | Backoffice | Import Données | Import | Affichage messages d'erreur import | Affichage | ETU003240 | 20 | 15 | 0 | 100%
45 | Backoffice | Gestion Stock | Stock | Page ajout en stock des produits | Affichage | ETU003240 | 25 | 15 | 0 | 100%
46 | Backoffice | Gestion Stock | Stock | Logique ajout stock avec delta | Metier | ETU003240 | 20 | 0 | 0 | #DIV/0!
47 | Backoffice | Gestion Stock | Stock | Integration endpoint StockAvailable::updateQuantity | Integration | ETU003240 | 30 | 0 | 0 | #DIV/0!
48 | Backoffice | Gestion Stock | Stock | Tableau evolution stock journalier par produit | Affichage | ETU003240 | 25 | 0 | 0 | #DIV/0!
49 | Backoffice | Gestion Stock | Stock | Calcul et agregation historique stock | Metier | ETU003240 | 20 | 0 | 0 | #DIV/0!
50 | Frontoffice | Catalogue Produits | Fiche Produit | Afficher quantite en stock sur la fiche produit | Affichage | ETU003240 | 15 | 0 | 0 | #DIV/0!
51 | Frontoffice | Catalogue Produits | Fiche Produit | Recuperation stock en temps reel depuis Prestashop | Integration | ETU003240 | 15 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Recap
Data
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
(empty)
ETU003240 | 1260 | 1045 | 0
Total Result | 1260 | 1045 | 0
Avancement | 100%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
1110 | 1030 | 0 | 100% | 92.79%
|  | 0 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17
1 | 30 | 30
2 | 45 | 45
3 | 30 | 30
4 | 20 | 20
5 | 60 | 60
6 | 30 | 30
7 | 45 | 45
8 | 25 | 25
9 | 30 | 30
10 | 20 | 20
11 | 30 |  | 30
12 | 25 |  | 25
13 | 30 |  | 30
14 | 35 |  | 35
15 | 25 |  | 25
16 | 25 |  | 25
17 | 15 |  | 15
18 | 30 |  | 30
19 | 20 |  | 20
20 | 20 |  | 20
21 | 30 |  | 30
22 | 25 |  | 25
23 | 20 |  |  | 20
24 | 25 |  |  | 25
25 | 30 |  |  | 30
26 | 20 |  |  | 20
27 | 20 |  |  | 20
28 | 35 |  |  | 35
29 | 30 |  |  | 30
30 | 30 |  |  |  | 30
31 | 15 |  |  |  | 15
32 | 20 |  |  |  | 20
33 | 20 |  |  |  | 20
34 | 15 |  |  |  | 15
35 | 15 |  |  |  | 15
36 | 25 |  |  |  | 25
37 | 20 |  |  |  | 20
38 | 15 |  |  |  | 15
39 | 15 |  |  |  | 15
40 | 20 |  |  |  | 20
41 | 20 |  |  |  |  | 20
42 | 20 |  |  |  |  | 20
43 | 15 |  |  |  |  | 15
44 | 20 |  |  |  |  | 20
45 | 25 |  |  |  |  | 25
46 | 20 | [5 empty] | 20
47 | 30 | [5 empty] | 30
48 | 25 | [5 empty] | 25
49 | 20 | [5 empty] | 20
50 | 15 | [6 empty] | 15
51 | 15 | [6 empty] | 15